## PO-Backlog
PO-Backlog
# | Projekttitel | Größe | Value-Bucket | Quartal | MoSCoW | Team | Std. | Bemerkungen
1 | Doku - LogIn für Kunden |  |  |  | Could | WEB
2 | Auswertung zur Nutzung / Verhalten MILO |  |  |  | Could | WEB
3 | Integration von MILO auf der Homepage |  |  |  | Could | WEB
4 | Refactoring / Optimierung MILO |  |  |  | Could | WEB
5 | Technical debt / Hypertron -> GitHub -> CI/CD |  |  |  | Should | WEB |  | auch als Basis für AI Maturity -> Volaris
6 | Angular |  |  |  | Must | WEB
7 | Andorid Anforderungen |  |  | Q42026 | Must | WEB |  | -> relevant bis August 2026 |  | 1
8 | Grundlasten berücksichtigen [ SIG / Incidents / Framework / etc. ] |  |  |  | Must | W->D
9 | Webshop - abweichende Lieferadresse + extra Namensfeld |  |  |  | Should | WEB
10 | Webshop - neues Feld Firmenname bei Gastfunktion |  |  |  | Should | WEB
11 | Paypal - integration muss zeitnah erneuert werden |  |  |  | Must | WEB
12 | DOKUMENTATION - Next Steps / V2? / |  |  |  | Must | W->D
13 | Reserv with Google / oder andere Anbindungen verbessern
14 | Jouney Gaps (2)
15 | Prosegur Cash Automat API
16 | Bei der Walletanbindung von Gutscheinen, sollten wir auch gleich die Tickets berücksichtigen.
17 | UHD ¦ Jahresrechnung
18 | Neue DATEV-Schnittstelle
19 | Subventionierungsmodul im Webshop / Retail / Inhouse Ordering ¦ Kundenstamm 1 vs. Kundenstamm 2.0 -> Mail von Dennis
20 | Eventfunktion auch für Gruppen aktiviert im IHO
21 | Adyen Tokenization und Network Tokenization -> Mail von Lars / 27.01.2026 | [6 empty] | Wunsch noch in 2026 (Q3?) ¦ Ausarbeitung fehlt
22 | NoCoo auch in anderen Sprachen (primär englisch / gerne merhsprachig)
23 | Gekündigte Kunden dürfen nicht mehr auf das Portal zugreifen - Mail Sebastian 19.02.2026
24 | Den MyHypersoft-Login vor die Doku schalten. - Mail Sebastian 19.02.2026
25 | UHD - Pflichtfeld „Benutzer“ (Hinweis, wenn keine Mail -> Eingabe)
26 | UHD - Ticket-Owner hinterlegen
27 | UHD - Autoresponder bei eingehenden Mails. (SLA)
28 | UHD - Incident-Antworten mit Company-Mail in CC (SLA) – An welche Mail?
29 | UHD - Parsing
30 | Optimierung Gruppenwarenkorb / Tutorial-Modus / inhouse Ordering / Menüreihenfolge
31 | QR-Code auf der Zwischenrechnung zum Zahlprozess (Chamäleon Berlin) | [6 empty] | NoCOO PAY
32 | Widerruf im Onlineshop (Pflicht ab 19.06.2026) |  |  | Q42026 |  |  |  | Erst einmal nicht bzw. nur oberflächlcih prüfen und validiern. |  | 2
33 | KI-Prompt-Interface für den Desktop-UHD. Eventuell mittels "MCP" |  |  | Q32026 |  |  |  |  | 1
34 | Touchpoint-Lizensierung |  |  | Q32026 |  |  |  |  | 2
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
∑ Geschätzte Stunden gesamt | [6 empty] | 0
Value: 🟢 Strengthen = strategische Stärkung ¦ 🔵 Innovation = neue Fähigkeiten ¦ 🔴 Repair = Fehler/Schulden beheben
MoSCoW: Must = Pflicht · Should = Soll · Could = Optional · Won't = Ausgeschlossen ¦ Team: WEB · Desktop · W->D · D->W (anteilig je 50% auf beide Teams)
Größen: S <10h · M 10–20h · L 20–40h · XL >40h · XXL >160h ¦ Stunden = automatisch aus Größe ¦ Kapazitäten (blaue Felder) = manuell

## Roadmap2026
ENTWICKLUNGS-ROADMAP 2026
Q12026 |  |  | Q22026 |  |  | Q32026 |  |  | Q42026
Kapazität | Stunden | Tage | Kapazität | Stunden | Tage | Kapazität | Stunden | Tage | Kapazität | Stunden | Tage
Gesamt verfügbar | 0 |  | Gesamt verfügbar | 0 |  | Gesamt verfügbar | 1192 | 149 | Gesamt verfügbar | 0
Team Desktop | 0 |  | Team Desktop | 0 |  | Team Desktop | 608 | 76 | Team Desktop | 0
Team Web | 0 |  | Team Web | 0 |  | Team Web | 688 | 86 | Team Web | 0
Grundlast-Verteilung (Ist) |  |  | Grundlast-Verteilung (Ist) |  |  | Grundlast-Verteilung (Ist) |  |  | Grundlast-Verteilung (Ist)
GL-Daily Meetings |  |  | GL-Daily Meetings |  |  | GL-Daily Meetings |  | 0% | GL-Daily Meetings
GL-Support/Incident |  |  | GL-Support/Incident |  |  | GL-Support/Incident |  | 0% | GL-Support/Incident
GL-Updates |  |  | GL-Updates |  |  | GL-Updates |  | 0% | GL-Updates
GL-Verwaltung |  |  | GL-Verwaltung |  |  | GL-Verwaltung |  | 0% | GL-Verwaltung
GL-Refinement |  |  | GL-Refinement |  |  | GL-Refinement |  | 0% | GL-Refinement
GL-CodeReview |  |  | GL-CodeReview |  |  | GL-CodeReview |  | 0% | GL-CodeReview
GL-Technical Debt |  |  | GL-Technical Debt |  |  | GL-Technical Debt |  | 0% | GL-Technical Debt
GL-Interne Tools |  |  | GL-Interne Tools |  |  | GL-Interne Tools |  | 0% | GL-Interne Tools
Projekttitel | Größe | Value | Projekttitel | Größe | Value | Projekttitel | Größe | Value | Projekttitel | Größe | Value
|  |  | Apple iOS SDK Anforderungen | XL (>40h) | Repair | GitHub - Umstellung | L (20-40h) | Strengthen | ReFund Zahlung POS ¦ Refund bei Adyen ¦ Pfand-Gutschrift bei Kartenzahlung | 0 | 0
|  |  | mobilePeople.de - Vulnerabilitys Portal Live | XL (>40h) | Repair | EFSTA - Anbindung (Spanien) | L (20-40h) | Strengthen | Abholmonitor (ggf. extern) ¦ API | 0 | 0
|  |  | Webshop mit Newsletter Zustimmung | M (10-20h) | Strengthen | DSFinV-K ¦ Startdatum der ersten Buchung | M (10-20h) | Repair | Portal & POS - UX Update (1) | 0 | 0
|  |  | Ticketshop mit Kalender & Anzahl | M (10-20h) | Strengthen | Webhook Deliverect | L (20-40h) | Strengthen | Artikelbestandteile im eCom abwählen | 0 | 0
|  |  | Optimierung SOT Sync | L (20-40h) | Repair | MwSt. Verteilung | XXL (>160h) | Strengthen | KPI Dashboard mit KI | 0 | 0
|  |  | UHD ¦ AI Agent - Support | L (20-40h) | Strengthen | Protokollierung bei Lizenzzuweisungen. (Internal Audit) | XL (>40h) | Repair | Loyalty (4) ¦ DataWarehouse und KI NOCH NICHT GEPLANT | 0 | 0
|  |  | 3rd Party - Google Log In für APP | M (10-20h) | Repair | Trinkgeldentnahme signieren (ALEX-GRUPPE) | L (20-40h) | Strengthen | Jouney Gaps (3) | 0 | 0
|  |  | SIG#156 Landingpage -> Bonuspunkte anzeigen | M (10-20h) | Strengthen | ePOS mobilePRO | XXL (>160h) | Strengthen | Artikelgenaue Übergabe an PMS-Interface (MEWS) | 0 | Strengthen
|  |  | iCoupon | M (10-20h) | Strengthen | SOT/Webshop & POS ¦ Grundlage / Basis der Kundenkarte QR-Code zur Identifikation | XL (>40h) | Innovation | ePOS Campaigns | 0 | Repair
|  |  | Supportreduzierung: / Kontingent definieren | XXL (>160h) | Repair | Benefits am SOT einlösen | L (20-40h) | Strengthen | Deaktivierung von Order Channel an POS | 0 | Innovation
|  |  | Actian Umstellung | XXL (>160h) | Repair | UHD ¦ Rechnungsstellung in CHF | L (20-40h) | Strengthen | Accounting in YourAPP | 0 | Innovation
|  |  | ePOS mobile PRO V1 | XL (>40h) | Innovation | UHD ¦ Filtermöglichkeit für „Priorisierung“ | L (20-40h) | Strengthen | Signum Orga-Soft API erweitern | 0 | Strengthen
|  |  | Artikel-Tabellenbearbeitung auch Bilder (Shop) hinzufügen | M (10-20h) | Strengthen | UHD ¦ Bearbeiter ergänzen / anzeigen | L (20-40h) | Strengthen | Loyalty (3) ¦ Couopons 2.0 NOCH NICHT GEPLANT | 0 | Innovation
|  |  | DSFinV-K: Verknüpfung von Bestellsignaturen | L (20-40h) | Strengthen | UHD ¦ S, M, L im UH sichtbar/Filterbar. (Kritisch, Wichtig und Normal -> sichtbar) | L (20-40h) | Strengthen | Data Warehouse | 0 | Strengthen
[6 empty] | Loaylty ¦ Bonussystem 2.0 | XXL (>160h) | Innovation | Paypal V2 | 0 | Strengthen
[6 empty] | Wallet-Anbindung iOS & Android ¦ Web Gutscheine und Tickets | XL (>40h) | Innovation | App-Systemstart beschleunigen / Code aktualisieren | 0 | Strengthen
[6 empty] | API ¦ Externer Kundenstamm | L (20-40h) | Strengthen | SIG - WAWI - Schnittstelle (Foodnotify / Apicbase) -> CDS & Vapiano | 0 | Innovation
[6 empty] | TWINT / Konstantin / HILTL | M (10-20h) | Repair | NoCOO Code am SOT mit optionalem Ausdruck / weitere Informationen müssen ergänzt werden (Superhelden, etc.) -> Bewerten Q3 | 0 | Strengthen
[6 empty] | OpenTable API | M (10-20h) | Innovation | Borland Code Migrieren in Visual Studio - bis Q4 muss das umgesetzt werden | 0 | Strengthen
[6 empty] | UHD ¦ Incident Feedback an Kunde | L (20-40h) | Strengthen | 64 Bit Konvertierung | 0 | Strengthen
[6 empty] | HeyRosi -> API | M (10-20h) | Innovation | Webshop und erweiterte Zeitsteuerung (Artikel nicht verfügbar, bei Bestellung morgens für Mittags) -> CDS | 0 | Strengthen
[6 empty] | Landingpage zur Registrierung | M (10-20h) | Strengthen | Digital Signage (Api) | 0 | Innovation
[6 empty] | UI / Code - Portalmodernisierung ¦ Benutzer | XXL (>160h) | Strengthen | 2-Faktor-Authentifizierung / Portal | 0 | Strengthen
[6 empty] | Einmal einlösbare Coupons für die YourApp | XL (>40h) | Strengthen | UHD - RMA Digitalisieren | 0 | Strengthen
[6 empty] | KI-Prompt-Interface für den Desktop-UHD. Eventuell mittels "MCP" | 0 | 0 | MobileEntry in das ePOS mobilePRO integrieren | 0 | 0
[6 empty] | Touchpoint-Lizensierung | 0 | 0 | Andorid Anforderungen | 0 | 0
[9 empty] | Widerruf im Onlineshop (Pflicht ab 19.06.2026) | 0 | 0
∑ Geplante Stunden (Q12026) |  | 0 | ∑ Geplante Stunden (Q22026) |  | 660 | ∑ Geplante Stunden (Q32026) |  | 1269 | ∑ Geplante Stunden (Q42026) |  | 0
ℹ️ Tage = manuelle Eingabe (blau) · Stunden = automatisch (Tage × 8) ¦ Projekte: Zuweisung per Dropdown in Quartal-Blättern ¦ 🟡 Gelb = aus PO-Backlog
🟢 Strengthen · 🔵 Innovation · 🔴 Repair ¦ S <10h · M 10–20h · L 20–40h · XL >40h · XXL >160h

## Dashboard2026
DASHBOARD — Roadmap 2026
VALUE-BUCKET VERTEILUNG — Anzahl & Prozent
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt Jahr
Strengthen (Anzahl) | 0 | 7 | 16 | 11 | 34
Strengthen (%) |  | 50% | 66.67% | 64.71% | 61.82%
Innovation (Anzahl) | 0 | 1 | 5 | 5 | 11
Innovation (%) |  | 7.143% | 20.83% | 29.41% | 20%
Repair (Anzahl) | 0 | 6 | 3 | 1 | 10
Repair (%) |  | 42.86% | 12.5% | 5.882% | 18.18%
Gesamt Projekte | 0 | 14 | 24 | 17 | 55
KAPAZITÄT vs. GEPLANTE STUNDEN — pro Quartal & Team
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Kapazität Gesamt (h) | 0 | 0 | 1192 | 0
→ Team Desktop (h) | 0 | 0 | 608 | 0
→ Team Web (h) | 0 | 0 | 688 | 0
Geplant Gesamt (h) | 0 | 660 | 1269 | 0
→ Desktop geplant (h) | 0 | 444 | 489 | 0
→ Web geplant (h) | 0 | 216 | 672 | 0
→ W->D anteilig (h) | 0 | 0 | 39 | 0
→ D->W anteilig (h) | 0 | 0 | 15 | 0
Effektiv Desktop (h) | 0 | 444 | 543 | 0
Effektiv Web (h) | 0 | 216 | 726 | 0
Auslastung Desktop % |  |  | 89.31%
Auslastung Web % |  |  | 105.5%
MoSCoW VERTEILUNG — pro Quartal
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt
Must | 0 | 11 | 12 | 1 | 24
Should | 0 | 2 | 10 | 3 | 15
Could | 0 | 1 | 2 | 1 | 4
Won't | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEAM-ZUWEISUNG — Stunden pro Quartal
Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt
WEB | 0 | 216 | 672 | 0 | 888
Desktop | 0 | 444 | 489 | 0 | 933
W->D | 0 | 0 | 78 | 0 | 78
D->W | 0 | 0 | 30 | 0 | 30
PO-BACKLOG — Einträge pro Quartal zugewiesen
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt
Aus PO-Backlog | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
ℹ️ W->D und D->W werden je 50% auf Team Web und Team Desktop angerechnet ¦ 🟡 Gelbe Einträge auf der Roadmap = aus PO-Backlog ¦ Kapazitäten aus Roadmap-Blatt

## Q12026
Q12026
# | Projekttitel | Größe | Value-Bucket | Quartal | MoSCoW | Team | Std. | Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
∑ Geschätzte Stunden gesamt | [6 empty] | 0
Value: 🟢 Strengthen = strategische Stärkung ¦ 🔵 Innovation = neue Fähigkeiten ¦ 🔴 Repair = Fehler/Schulden beheben
MoSCoW: Must = Pflicht · Should = Soll · Could = Optional · Won't = Ausgeschlossen ¦ Team: WEB · Desktop · W->D · D->W (anteilig je 50% auf beide Teams)
Größen: S <10h · M 10–20h · L 20–40h · XL >40h · XXL >160h ¦ Stunden = automatisch aus Größe ¦ Kapazitäten (blaue Felder) = manuell

## Q22026
Q22026
# | Projekttitel | Größe | Value-Bucket | Quartal | MoSCoW | Team | Std. | Bemerkungen
1 | Apple iOS SDK Anforderungen | XL (>40h) | Repair | Q22026 | Must | WEB | 48 |  | 1
2 | mobilePeople.de - Vulnerabilitys Portal Live | XL (>40h) | Repair | Q22026 | Must | WEB | 48 |  | 2
4 | Webshop mit Newsletter Zustimmung | M (10-20h) | Strengthen | Q22026 | Should | WEB | 15 |  | 3
5 | Ticketshop mit Kalender & Anzahl | M (10-20h) | Strengthen | Q22026 | Must | WEB | 15 | Fertig bis Ende März -> Kunde hat schon Demo | 4
7 | Optimierung SOT Sync | L (20-40h) | Repair | Q22026 | Must | WEB | 30 |  | 5
8 | TWINT / Konstantin / HILTL | M (10-20h) | Repair |  | Must | WEB | 15
10 | OpenTable API | M (10-20h) | Innovation |  | Could | WEB | 15 | Fertig von HS! Abstimmung auf der Internorga -> liegt bei Erich & Co.
11 | UHD ¦ Incident Feedback an Kunde | L (20-40h) | Strengthen |  | Must | WEB | 30 | Start der Ausarbeitung in Q2 -> Marco
12 | UHD ¦ AI Agent - Support | L (20-40h) | Strengthen | Q22026 | Must | WEB | 30 |  | 6
14 | HeyRosi -> API | M (10-20h) | Innovation |  | Should | WEB | 15 | Reservierung fertig! Internorga ¦ erst danach Planung für Bestellung -> Q3
15 | Landingpage zur Registrierung | M (10-20h) | Strengthen |  | Must | WEB | 15
16 | 3rd Party - Google Log In für APP | M (10-20h) | Repair | Q22026 | Must | WEB | 15 |  | 7
17 | SIG#156 Landingpage -> Bonuspunkte anzeigen | M (10-20h) | Strengthen | Q22026 | Must | WEB | 15 |  | 8
19 | UI / Code - Portalmodernisierung ¦ Benutzer | XXL (>160h) | Strengthen |  | Should | WEB | 168
3 | iCoupon | M (10-20h) | Strengthen | Q22026 | Should | Desktop | 15 | Alex muss finalisieren (2-3 Stunden) dann zu Peter und/oder Farhad - mehrere Tage! Rabatte noch "unklar" und muss gff. nachgeliefert werden. | 9
6 | Supportreduzierung: / Kontingent definieren | XXL (>160h) | Repair | Q22026 | Must | Desktop | 168 |  | 10
9 | Actian Umstellung | XXL (>160h) | Repair | Q22026 | Must | Desktop | 168 |  | 11
13 | ePOS mobile PRO V1 | XL (>40h) | Innovation | Q22026 | Must | Desktop | 48 |  | 12
18 | Artikel-Tabellenbearbeitung auch Bilder (Shop) hinzufügen | M (10-20h) | Strengthen | Q22026 | Could | Desktop | 15 | FRED? | 13
20 | DSFinV-K: Verknüpfung von Bestellsignaturen | L (20-40h) | Strengthen | Q22026 | Must | Desktop | 30 | FRED Die Bestellsignaturen werden beim Export noch nicht über die zwischenzeitlich eingefügte TraceID pro Buchung miteinander verknüpft, da dieses System noch nicht komplett ist. Die Signaturen werden wie bisher über Datum/Uhrzeit/Artikelname verknüpft. | 14
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
∑ Geschätzte Stunden gesamt | [6 empty] | 918
Value: 🟢 Strengthen = strategische Stärkung ¦ 🔵 Innovation = neue Fähigkeiten ¦ 🔴 Repair = Fehler/Schulden beheben
MoSCoW: Must = Pflicht · Should = Soll · Could = Optional · Won't = Ausgeschlossen ¦ Team: WEB · Desktop · W->D · D->W (anteilig je 50% auf beide Teams)
Größen: S <10h · M 10–20h · L 20–40h · XL >40h · XXL >160h ¦ Stunden = automatisch aus Größe ¦ Kapazitäten (blaue Felder) = manuell

## Q32026
Q32026
# | Projekttitel | Größe | Value-Bucket | Quartal | MoSCoW | Team | Std. | Bemerkungen
7 | GitHub - Umstellung | L (20-40h) | Strengthen | Q32026 | Must | D->W | 30 | Start nach Campaigns in Q2 ? Hypertron -> Maik S. | 1
11 | EFSTA - Anbindung (Spanien) | L (20-40h) | Strengthen | Q32026 | Should | Desktop | 30 |  | 2
12 | DSFinV-K ¦ Startdatum der ersten Buchung | M (10-20h) | Repair | Q32026 | Must | Desktop | 15 | Erst Peter -> Fred | 3
13 | Webhook Deliverect | L (20-40h) | Strengthen | Q32026 | Should | Desktop | 30 | ist bereits zu 90% fertig -> abschließen | 4
14 | MwSt. Verteilung | XXL (>160h) | Strengthen | Q32026 | Must | Desktop | 168 |  | 5
15 | ePOS mobilePRO | XXL (>160h) | Strengthen | Q32026 | Must | Desktop | 168 |  | 8
16 | Protokollierung bei Lizenzzuweisungen. (Internal Audit) | XL (>40h) | Repair | Q32026 | Must | Desktop | 48 |  | 7
17 | Trinkgeldentnahme signieren (ALEX-GRUPPE) | L (20-40h) | Strengthen | Q32026 | Must | Desktop | 30 | Erst Fred und dann an Peter | 8
18 | PLANUNG & UMSETZUNG ¦ ZOTT - neue Chipkarten | XL (>40h) | Strengthen |  | Must | Desktop | 48
19 | DATEV ¦ Lodas - Cloud MIgration ??? |  | Strengthen |  | Should | Desktop |  | ALEX & AI ¦ Report Manager <> Peter
9 | SOT/Webshop & POS ¦ Grundlage / Basis der Kundenkarte QR-Code zur Identifikation | XL (>40h) | Innovation | Q32026 | Must | W->D | 48 | Fahrplan von Sebastian (kurz) fehlt / Alternativ mit Niklas (oder anderem Domainenexperten) -> Ausarbeitung via MO | 9
8 | Benefits am SOT einlösen | L (20-40h) | Strengthen | Q32026 | Should | W->D | 30 |  | 10
1 | UHD ¦ Rechnungsstellung in CHF | L (20-40h) | Strengthen | Q32026 | Should | WEB | 30 | 3 Tage Frank 3 Tage Konstantin | 11
2 | UHD ¦ Filtermöglichkeit für „Priorisierung“ | L (20-40h) | Strengthen | Q32026 | Should | WEB | 30 |  | 12
3 | UHD ¦ Bearbeiter ergänzen / anzeigen | L (20-40h) | Strengthen | Q32026 | Should | WEB | 30 |  | 13
4 | UHD ¦ S, M, L im UH sichtbar/Filterbar. (Kritisch, Wichtig und Normal -> sichtbar) | L (20-40h) | Strengthen | Q32026 | Should | WEB | 30 | Ausarbeitung Sebastian - End 03 | 14
5 | Loaylty ¦ Bonussystem 2.0 | XXL (>160h) | Innovation | Q32026 | Must | WEB | 168 |  | 15
6 | Wallet-Anbindung iOS & Android ¦ Web Gutscheine und Tickets | XL (>40h) | Innovation | Q32026 | Should | WEB | 48 |  | 16
10 | API ¦ Externer Kundenstamm | L (20-40h) | Strengthen | Q32026 | Could | WEB | 30 | Bidirektinaler Austausch der Registrierungen und Couponsdaten zwischen HS Kundenstamm und FW CRM | 17
8 | TWINT / Konstantin / HILTL | M (10-20h) | Repair | Q32026 | Must | WEB | 15 |  | 18
10 | OpenTable API | M (10-20h) | Innovation | Q32026 | Could | WEB | 15 | Fertig von HS! Abstimmung auf der Internorga -> liegt bei Erich & Co. | 19
11 | UHD ¦ Incident Feedback an Kunde | L (20-40h) | Strengthen | Q32026 | Must | WEB | 30 | Start der Ausarbeitung in Q2 -> Marco | 20
14 | HeyRosi -> API | M (10-20h) | Innovation | Q32026 | Should | WEB | 15 | Reservierung fertig! Internorga ¦ erst danach Planung für Bestellung -> Q3 | 21
15 | Landingpage zur Registrierung | M (10-20h) | Strengthen | Q32026 | Must | WEB | 15 |  | 22
19 | UI / Code - Portalmodernisierung ¦ Benutzer | XXL (>160h) | Strengthen | Q32026 | Should | WEB | 168 |  | 23
26 | Einmal einlösbare Coupons für die YourApp | XL (>40h) | Strengthen | Q32026 | Must | WEB | 48 | Erst nach -> ID 9 SOT/Webshop & POS | 24
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
∑ Geschätzte Stunden gesamt | [6 empty] | 1317
Value: 🟢 Strengthen = strategische Stärkung ¦ 🔵 Innovation = neue Fähigkeiten ¦ 🔴 Repair = Fehler/Schulden beheben
MoSCoW: Must = Pflicht · Should = Soll · Could = Optional · Won't = Ausgeschlossen ¦ Team: WEB · Desktop · W->D · D->W (anteilig je 50% auf beide Teams)
Größen: S <10h · M 10–20h · L 20–40h · XL >40h · XXL >160h ¦ Stunden = automatisch aus Größe ¦ Kapazitäten (blaue Felder) = manuell

## Q42026
Q42026
# | Projekttitel | Größe | Value-Bucket | Quartal | MoSCoW | Team | Std. | Bemerkungen
1 | ReFund Zahlung POS ¦ Refund bei Adyen ¦ Pfand-Gutschrift bei Kartenzahlung |  |  | Q42026 |  |  |  |  | 1
2 | Abholmonitor (ggf. extern) ¦ API |  |  | Q42026 |  |  |  |  | 2
3 | Portal & POS - UX Update (1) |  |  | Q42026 |  |  |  |  | 3
4 | Artikelbestandteile im eCom abwählen |  |  | Q42026 |  |  |  |  | 4
5 | KPI Dashboard mit KI |  |  | Q42026 |  |  |  |  | 5
6 | Loyalty (4) ¦ DataWarehouse und KI NOCH NICHT GEPLANT |  |  | Q42026 |  |  |  |  | 6
7 | Jouney Gaps (3) |  |  | Q42026 |  |  |  |  | 7
8 | Artikelgenaue Übergabe an PMS-Interface (MEWS) |  | Strengthen | Q42026 | Should |  |  |  | 8
9 | ePOS Campaigns |  | Repair | Q42026 | Should |  |  |  | 9
10 | Deaktivierung von Order Channel an POS |  | Innovation | Q42026 | Should |  |  | Kochlöffel!!! | 10
11 | Accounting in YourAPP |  | Innovation | Q42026 | Could |  |  | KHATIA??? | 11
12 | Signum Orga-Soft API erweitern |  | Strengthen | Q42026 |  |  |  |  | 12
13 | Loyalty (3) ¦ Couopons 2.0 NOCH NICHT GEPLANT |  | Innovation | Q42026 |  |  |  |  | 13
14 | Data Warehouse |  | Strengthen | Q42026 |  |  |  |  | 14
15 | Paypal V2 |  | Strengthen | Q42026 |  |  |  |  | 15
16 | App-Systemstart beschleunigen / Code aktualisieren |  | Strengthen | Q42026 |  |  |  |  | 16
17 | SIG - WAWI - Schnittstelle (Foodnotify / Apicbase) -> CDS & Vapiano |  | Innovation | Q42026 |  |  |  | ??? | 17
18 | NoCOO Code am SOT mit optionalem Ausdruck / weitere Informationen müssen ergänzt werden (Superhelden, etc.) -> Bewerten Q3 |  | Strengthen | Q42026 |  |  |  |  | 18
19 | Borland Code Migrieren in Visual Studio - bis Q4 muss das umgesetzt werden |  | Strengthen | Q42026 |  |  |  |  | 19
20 | 64 Bit Konvertierung |  | Strengthen | Q42026 |  |  |  | 2027 | 20
21 | Webshop und erweiterte Zeitsteuerung (Artikel nicht verfügbar, bei Bestellung morgens für Mittags) -> CDS |  | Strengthen | Q42026 |  |  |  | Q3 Release | 21
22 | Digital Signage (Api) |  | Innovation | Q42026 |  |  |  | Kochlöffel!!! | 22
23 | 2-Faktor-Authentifizierung / Portal |  | Strengthen | Q42026 |  |  |  | Webshop | 23
24 | UHD - RMA Digitalisieren |  | Strengthen | Q42026 |  |  |  | Ausarbeitung Sebastian | 24
25 | Miles & More - Integration | [6 empty] | ???
26 | Incident-Nr: 685474 ¦ Fehler bei Bedienerwechsel | [6 empty] | Fertig!
27 | MobileEntry in das ePOS mobilePRO integrieren |  |  | Q42026 |  |  |  |  | 25
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
∑ Geschätzte Stunden gesamt | [6 empty] | 0
Value: 🟢 Strengthen = strategische Stärkung ¦ 🔵 Innovation = neue Fähigkeiten ¦ 🔴 Repair = Fehler/Schulden beheben
MoSCoW: Must = Pflicht · Should = Soll · Could = Optional · Won't = Ausgeschlossen ¦ Team: WEB · Desktop · W->D · D->W (anteilig je 50% auf beide Teams)
Größen: S <10h · M 10–20h · L 20–40h · XL >40h · XXL >160h ¦ Stunden = automatisch aus Größe ¦ Kapazitäten (blaue Felder) = manuell

## DATA2026 (hidden)
Quartal | Titel | Größe | Value | Stunden | MoSCoW | Team | Quelle | helper_Q12026 | helper_Q22026 | helper_Q32026 | helper_Q42026 | helper_Backlog
Q22026 | Apple iOS SDK Anforderungen | XL (>40h) | Repair | 48 | Must | WEB | Q22026 |  | 1
Q22026 | mobilePeople.de - Vulnerabilitys Portal Live | XL (>40h) | Repair | 48 | Must | WEB | Q22026 |  | 2
Q22026 | Webshop mit Newsletter Zustimmung | M (10-20h) | Strengthen | 15 | Should | WEB | Q22026 |  | 3
Q22026 | Ticketshop mit Kalender & Anzahl | M (10-20h) | Strengthen | 15 | Must | WEB | Q22026 |  | 4
Q22026 | Optimierung SOT Sync | L (20-40h) | Repair | 30 | Must | WEB | Q22026 |  | 5
Q22026 | UHD ¦ AI Agent - Support | L (20-40h) | Strengthen | 30 | Must | WEB | Q22026 |  | 6
Q22026 | 3rd Party - Google Log In für APP | M (10-20h) | Repair | 15 | Must | WEB | Q22026 |  | 7
Q22026 | SIG#156 Landingpage -> Bonuspunkte anzeigen | M (10-20h) | Strengthen | 15 | Must | WEB | Q22026 |  | 8
Q22026 | iCoupon | M (10-20h) | Strengthen | 15 | Should | Desktop | Q22026 |  | 9
Q22026 | Supportreduzierung: / Kontingent definieren | XXL (>160h) | Repair | 168 | Must | Desktop | Q22026 |  | 10
Q22026 | Actian Umstellung | XXL (>160h) | Repair | 168 | Must | Desktop | Q22026 |  | 11
Q22026 | ePOS mobile PRO V1 | XL (>40h) | Innovation | 48 | Must | Desktop | Q22026 |  | 12
Q22026 | Artikel-Tabellenbearbeitung auch Bilder (Shop) hinzufügen | M (10-20h) | Strengthen | 15 | Could | Desktop | Q22026 |  | 13
Q22026 | DSFinV-K: Verknüpfung von Bestellsignaturen | L (20-40h) | Strengthen | 30 | Must | Desktop | Q22026 |  | 14
Q32026 | GitHub - Umstellung | L (20-40h) | Strengthen | 30 | Must | D->W | Q32026 |  |  | 1
Q32026 | EFSTA - Anbindung (Spanien) | L (20-40h) | Strengthen | 30 | Should | Desktop | Q32026 |  |  | 2
Q32026 | DSFinV-K ¦ Startdatum der ersten Buchung | M (10-20h) | Repair | 15 | Must | Desktop | Q32026 |  |  | 3
Q32026 | Webhook Deliverect | L (20-40h) | Strengthen | 30 | Should | Desktop | Q32026 |  |  | 4
Q32026 | MwSt. Verteilung | XXL (>160h) | Strengthen | 168 | Must | Desktop | Q32026 |  |  | 5
Q32026 | Protokollierung bei Lizenzzuweisungen. (Internal Audit) | XL (>40h) | Repair | 48 | Must | Desktop | Q32026 |  |  | 6
Q32026 | Trinkgeldentnahme signieren (ALEX-GRUPPE) | L (20-40h) | Strengthen | 30 | Must | Desktop | Q32026 |  |  | 7
Q32026 | ePOS mobilePRO | XXL (>160h) | Strengthen | 168 | Must | Desktop | Q32026 |  |  | 8
Q32026 | SOT/Webshop & POS ¦ Grundlage / Basis der Kundenkarte QR-Code zur Identifikation | XL (>40h) | Innovation | 48 | Must | W->D | Q32026 |  |  | 9
Q32026 | Benefits am SOT einlösen | L (20-40h) | Strengthen | 30 | Should | W->D | Q32026 |  |  | 10
Q32026 | UHD ¦ Rechnungsstellung in CHF | L (20-40h) | Strengthen | 30 | Should | WEB | Q32026 |  |  | 11
Q32026 | UHD ¦ Filtermöglichkeit für „Priorisierung“ | L (20-40h) | Strengthen | 30 | Should | WEB | Q32026 |  |  | 12
Q32026 | UHD ¦ Bearbeiter ergänzen / anzeigen | L (20-40h) | Strengthen | 30 | Should | WEB | Q32026 |  |  | 13
Q32026 | UHD ¦ S, M, L im UH sichtbar/Filterbar. (Kritisch, Wichtig und Normal -> sichtbar) | L (20-40h) | Strengthen | 30 | Should | WEB | Q32026 |  |  | 14
Q32026 | Loaylty ¦ Bonussystem 2.0 | XXL (>160h) | Innovation | 168 | Must | WEB | Q32026 |  |  | 15
Q32026 | Wallet-Anbindung iOS & Android ¦ Web Gutscheine und Tickets | XL (>40h) | Innovation | 48 | Should | WEB | Q32026 |  |  | 16
Q32026 | API ¦ Externer Kundenstamm | L (20-40h) | Strengthen | 30 | Could | WEB | Q32026 |  |  | 17
Q32026 | TWINT / Konstantin / HILTL | M (10-20h) | Repair | 15 | Must | WEB | Q32026 |  |  | 18
Q32026 | OpenTable API | M (10-20h) | Innovation | 15 | Could | WEB | Q32026 |  |  | 19
Q32026 | UHD ¦ Incident Feedback an Kunde | L (20-40h) | Strengthen | 30 | Must | WEB | Q32026 |  |  | 20
Q32026 | HeyRosi -> API | M (10-20h) | Innovation | 15 | Should | WEB | Q32026 |  |  | 21
Q32026 | Landingpage zur Registrierung | M (10-20h) | Strengthen | 15 | Must | WEB | Q32026 |  |  | 22
Q32026 | UI / Code - Portalmodernisierung ¦ Benutzer | XXL (>160h) | Strengthen | 168 | Should | WEB | Q32026 |  |  | 23
Q32026 | Einmal einlösbare Coupons für die YourApp | XL (>40h) | Strengthen | 48 | Must | WEB | Q32026 |  |  | 24
Q42026 | ReFund Zahlung POS ¦ Refund bei Adyen ¦ Pfand-Gutschrift bei Kartenzahlung | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Q42026 |  |  |  | 1
Q42026 | Abholmonitor (ggf. extern) ¦ API | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Q42026 |  |  |  | 2
Q42026 | Portal & POS - UX Update (1) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Q42026 |  |  |  | 3
Q42026 | Artikelbestandteile im eCom abwählen | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Q42026 |  |  |  | 4
Q42026 | KPI Dashboard mit KI | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Q42026 |  |  |  | 5
Q42026 | Loyalty (4) ¦ DataWarehouse und KI NOCH NICHT GEPLANT | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Q42026 |  |  |  | 6
Q42026 | Jouney Gaps (3) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Q42026 |  |  |  | 7
Q42026 | Artikelgenaue Übergabe an PMS-Interface (MEWS) | 0 | Strengthen |  | Should | 0 | Q42026 |  |  |  | 8
Q42026 | ePOS Campaigns | 0 | Repair |  | Should | 0 | Q42026 |  |  |  | 9
Q42026 | Deaktivierung von Order Channel an POS | 0 | Innovation |  | Should | 0 | Q42026 |  |  |  | 10
Q42026 | Accounting in YourAPP | 0 | Innovation |  | Could | 0 | Q42026 |  |  |  | 11
Q42026 | Signum Orga-Soft API erweitern | 0 | Strengthen |  | 0 | 0 | Q42026 |  |  |  | 12
Q42026 | Loyalty (3) ¦ Couopons 2.0 NOCH NICHT GEPLANT | 0 | Innovation |  | 0 | 0 | Q42026 |  |  |  | 13
Q42026 | Data Warehouse | 0 | Strengthen |  | 0 | 0 | Q42026 |  |  |  | 14
Q42026 | Paypal V2 | 0 | Strengthen |  | 0 | 0 | Q42026 |  |  |  | 15
Q42026 | App-Systemstart beschleunigen / Code aktualisieren | 0 | Strengthen |  | 0 | 0 | Q42026 |  |  |  | 16
Q42026 | SIG - WAWI - Schnittstelle (Foodnotify / Apicbase) -> CDS & Vapiano | 0 | Innovation |  | 0 | 0 | Q42026 |  |  |  | 17
Q42026 | NoCOO Code am SOT mit optionalem Ausdruck / weitere Informationen müssen ergänzt werden (Superhelden, etc.) -> Bewerten Q3 | 0 | Strengthen |  | 0 | 0 | Q42026 |  |  |  | 18
Q42026 | Borland Code Migrieren in Visual Studio - bis Q4 muss das umgesetzt werden | 0 | Strengthen |  | 0 | 0 | Q42026 |  |  |  | 19
Q42026 | 64 Bit Konvertierung | 0 | Strengthen |  | 0 | 0 | Q42026 |  |  |  | 20
Q42026 | Webshop und erweiterte Zeitsteuerung (Artikel nicht verfügbar, bei Bestellung morgens für Mittags) -> CDS | 0 | Strengthen |  | 0 | 0 | Q42026 |  |  |  | 21
Q42026 | Digital Signage (Api) | 0 | Innovation |  | 0 | 0 | Q42026 |  |  |  | 22
Q42026 | 2-Faktor-Authentifizierung / Portal | 0 | Strengthen |  | 0 | 0 | Q42026 |  |  |  | 23
Q42026 | UHD - RMA Digitalisieren | 0 | Strengthen |  | 0 | 0 | Q42026 |  |  |  | 24
Q42026 | MobileEntry in das ePOS mobilePRO integrieren | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Q42026 |  |  |  | 25
Q42026 | Andorid Anforderungen | 0 | 0 |  | Must | WEB | PO-Backlog |  |  |  | 26
Q42026 | Widerruf im Onlineshop (Pflicht ab 19.06.2026) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PO-Backlog |  |  |  | 27
Q32026 | KI-Prompt-Interface für den Desktop-UHD. Eventuell mittels "MCP" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PO-Backlog |  |  | 25
Q32026 | Touchpoint-Lizensierung | 0 | 0 |  | 0 | 0 | PO-Backlog |  |  | 26

## PO-Backlog2027 (hidden)
📥 PO-Backlog2027
# | Projekttitel | Größe | Value-Bucket | Quartal | MoSCoW | Team | Std. | Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
∑ Geschätzte Stunden gesamt | [6 empty] | 0
Value: 🟢 Strengthen = strategische Stärkung ¦ 🔵 Innovation = neue Fähigkeiten ¦ 🔴 Repair = Fehler/Schulden beheben
MoSCoW: Must = Pflicht · Should = Soll · Could = Optional · Won't = Ausgeschlossen ¦ Team: WEB · Desktop · W->D · D->W (anteilig je 50% auf beide Teams)
Größen: S <10h · M 10–20h · L 20–40h · XL >40h · XXL >160h ¦ Stunden = automatisch aus Größe ¦ Kapazitäten (blaue Felder) = manuell

## Roadmap2027
🗺️ ENTWICKLUNGS-ROADMAP 2027
Q12027 |  |  | Q22027 |  |  | Q32027 |  |  | Q42027
Kapazität | Stunden | Tage | Kapazität | Stunden | Tage | Kapazität | Stunden | Tage | Kapazität | Stunden | Tage
Gesamt verfügbar | 0 |  | Gesamt verfügbar | 0 |  | Gesamt verfügbar | 0 |  | Gesamt verfügbar | 0
Team Desktop | 0 |  | Team Desktop | 0 |  | Team Desktop | 0 |  | Team Desktop | 0
Team Web | 0 |  | Team Web | 0 |  | Team Web | 0 |  | Team Web | 0
Grundlast-Verteilung (Ist) |  |  | Grundlast-Verteilung (Ist) |  |  | Grundlast-Verteilung (Ist) |  |  | Grundlast-Verteilung (Ist)
GL-Daily Meetings |  |  | GL-Daily Meetings |  |  | GL-Daily Meetings |  |  | GL-Daily Meetings
GL-Support/Incident |  |  | GL-Support/Incident |  |  | GL-Support/Incident |  |  | GL-Support/Incident
GL-Updates |  |  | GL-Updates |  |  | GL-Updates |  |  | GL-Updates
GL-Verwaltung |  |  | GL-Verwaltung |  |  | GL-Verwaltung |  |  | GL-Verwaltung
GL-Refinement |  |  | GL-Refinement |  |  | GL-Refinement |  |  | GL-Refinement
GL-CodeReview |  |  | GL-CodeReview |  |  | GL-CodeReview |  |  | GL-CodeReview
GL-Technical Debt |  |  | GL-Technical Debt |  |  | GL-Technical Debt |  |  | GL-Technical Debt
GL-Interne Tools |  |  | GL-Interne Tools |  |  | GL-Interne Tools |  |  | GL-Interne Tools
Projekttitel | Größe | Value | Projekttitel | Größe | Value | Projekttitel | Größe | Value | Projekttitel | Größe | Value
Artikelbestandteile im eCom abwählen | 0 | Innovation
Neue Oracle Cloud- Schnittstelle auf Artikelebene | 0 | Strengthen
Adyen Finance Plattform (AFP) | 0 | Innovation
Apaleo PMS | 0 | Strengthen
ASA PMS ¦ Artikelgenau XML-Schnittstelle / Protel? | 0 | Strengthen
SOT Nach Verkaustelle (Statt HypCusNr) Optional | XXL (>160h) | Repair
∑ Geplante Stunden (Q12027) |  | 168 | ∑ Geplante Stunden (Q22027) |  | 0 | ∑ Geplante Stunden (Q32027) |  | 0 | ∑ Geplante Stunden (Q42027) |  | 0
ℹ️ Tage = manuelle Eingabe (blau) · Stunden = automatisch (Tage × 8) ¦ Projekte: Zuweisung per Dropdown in Quartal-Blättern ¦ 🟡 Gelb = aus PO-Backlog
🟢 Strengthen · 🔵 Innovation · 🔴 Repair ¦ S <10h · M 10–20h · L 20–40h · XL >40h · XXL >160h

## Dashboard2027
📊 DASHBOARD — Roadmap 2027
VALUE-BUCKET VERTEILUNG — Anzahl & Prozent
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt Jahr
Strengthen (Anzahl) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
Strengthen (%) | 150% |  |  |  | 150%
Innovation (Anzahl) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Innovation (%) | 200% |  |  |  | 200%
Repair (Anzahl) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Repair (%) | 16.67% |  |  |  | 16.67%
Gesamt Projekte | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
KAPAZITÄT vs. GEPLANTE STUNDEN — pro Quartal & Team
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Kapazität Gesamt (h) | 0 | 0 | 0 | 0
→ Team Desktop (h) | 0 | 0 | 0 | 0
→ Team Web (h) | 0 | 0 | 0 | 0
Geplant Gesamt (h) | 168 | 0 | 0 | 0
→ Desktop geplant (h) | 0 | 0 | 0 | 0
→ Web geplant (h) | 0 | 0 | 0 | 0
→ W->D anteilig (h) | 0 | 0 | 0 | 0
→ D->W anteilig (h) | 0 | 0 | 0 | 0
Effektiv Desktop (h) | 0 | 0 | 0 | 0
Effektiv Web (h) | 0 | 0 | 0 | 0
Auslastung Desktop %
Auslastung Web %
MoSCoW VERTEILUNG — pro Quartal
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt
Must | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Should | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Could | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Won't | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEAM-ZUWEISUNG — Stunden pro Quartal
Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt
WEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desktop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W->D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D->W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PO-BACKLOG — Einträge pro Quartal zugewiesen
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt
Aus PO-Backlog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ℹ️ W->D und D->W werden je 50% auf Team Web und Team Desktop angerechnet ¦ 🟡 Gelbe Einträge auf der Roadmap = aus PO-Backlog ¦ Kapazitäten aus Roadmap-Blatt

## Q12027
📋 Q12027
# | Projekttitel | Größe | Value-Bucket | Quartal | MoSCoW | Team | Std. | Bemerkungen
1 | Artikelbestandteile im eCom abwählen |  | Innovation | Q12027 | Should |  |  |  | 1
2 | Neue Oracle Cloud- Schnittstelle auf Artikelebene |  | Strengthen | Q12027 | Should |  |  | Start Ausarbeitung -> Q4 ¦ Thorsten -> Ax2 | 2
3 | Adyen Finance Plattform (AFP) |  | Innovation | Q12027 | Should |  |  | Frühester Start Ausarbeitung -> Q4 | 3
4 | Apaleo PMS |  | Strengthen | Q12027 | Should |  |  | Start Ausarbeitung -> Q4 ¦ Thorsten -> Ax2 | 4
5 | ASA PMS ¦ Artikelgenau XML-Schnittstelle / Protel? |  | Strengthen | Q12027 | Should |  |  | Start Ausarbeitung -> Q4 ¦ Thorsten -> Ax2 | 5
6 | SOT Nach Verkaustelle (Statt HypCusNr) Optional | XXL (>160h) | Repair | Q12027 | Should |  | 168 | Start Ausarbeitung in 2026 | 6
7 | Miles & More - Integration
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
∑ Geschätzte Stunden gesamt | [6 empty] | 168
Value: 🟢 Strengthen = strategische Stärkung ¦ 🔵 Innovation = neue Fähigkeiten ¦ 🔴 Repair = Fehler/Schulden beheben
MoSCoW: Must = Pflicht · Should = Soll · Could = Optional · Won't = Ausgeschlossen ¦ Team: WEB · Desktop · W->D · D->W (anteilig je 50% auf beide Teams)
Größen: S <10h · M 10–20h · L 20–40h · XL >40h · XXL >160h ¦ Stunden = automatisch aus Größe ¦ Kapazitäten (blaue Felder) = manuell

## Q22027
📋 Q22027
# | Projekttitel | Größe | Value-Bucket | Quartal | MoSCoW | Team | Std. | Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
∑ Geschätzte Stunden gesamt | [6 empty] | 0
Value: 🟢 Strengthen = strategische Stärkung ¦ 🔵 Innovation = neue Fähigkeiten ¦ 🔴 Repair = Fehler/Schulden beheben
MoSCoW: Must = Pflicht · Should = Soll · Could = Optional · Won't = Ausgeschlossen ¦ Team: WEB · Desktop · W->D · D->W (anteilig je 50% auf beide Teams)
Größen: S <10h · M 10–20h · L 20–40h · XL >40h · XXL >160h ¦ Stunden = automatisch aus Größe ¦ Kapazitäten (blaue Felder) = manuell

## Q32027
📋 Q32027
# | Projekttitel | Größe | Value-Bucket | Quartal | MoSCoW | Team | Std. | Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
∑ Geschätzte Stunden gesamt | [6 empty] | 0
Value: 🟢 Strengthen = strategische Stärkung ¦ 🔵 Innovation = neue Fähigkeiten ¦ 🔴 Repair = Fehler/Schulden beheben
MoSCoW: Must = Pflicht · Should = Soll · Could = Optional · Won't = Ausgeschlossen ¦ Team: WEB · Desktop · W->D · D->W (anteilig je 50% auf beide Teams)
Größen: S <10h · M 10–20h · L 20–40h · XL >40h · XXL >160h ¦ Stunden = automatisch aus Größe ¦ Kapazitäten (blaue Felder) = manuell

## Q42027
📋 Q42027
# | Projekttitel | Größe | Value-Bucket | Quartal | MoSCoW | Team | Std. | Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
∑ Geschätzte Stunden gesamt | [6 empty] | 0
Value: 🟢 Strengthen = strategische Stärkung ¦ 🔵 Innovation = neue Fähigkeiten ¦ 🔴 Repair = Fehler/Schulden beheben
MoSCoW: Must = Pflicht · Should = Soll · Could = Optional · Won't = Ausgeschlossen ¦ Team: WEB · Desktop · W->D · D->W (anteilig je 50% auf beide Teams)
Größen: S <10h · M 10–20h · L 20–40h · XL >40h · XXL >160h ¦ Stunden = automatisch aus Größe ¦ Kapazitäten (blaue Felder) = manuell

## DATA2027 (hidden)
Quartal | Titel | Größe | Value | Stunden | MoSCoW | Team | Quelle | helper_Q12027 | helper_Q22027 | helper_Q32027 | helper_Q42027 | helper_Backlog
Q12027 | Artikelbestandteile im eCom abwählen | 0 | Innovation |  | Should | 0 | Q12027 | 1
Q12027 | Neue Oracle Cloud- Schnittstelle auf Artikelebene | 0 | Strengthen |  | Should | 0 | Q12027 | 2
Q12027 | Adyen Finance Plattform (AFP) | 0 | Innovation |  | Should | 0 | Q12027 | 3
Q12027 | Apaleo PMS | 0 | Strengthen |  | Should | 0 | Q12027 | 4
Q12027 | ASA PMS ¦ Artikelgenau XML-Schnittstelle / Protel? | 0 | Strengthen |  | Should | 0 | Q12027 | 5
Q12027 | SOT Nach Verkaustelle (Statt HypCusNr) Optional | XXL (>160h) | Repair | 168 | Should | 0 | Q12027 | 6

## PO-Backlog2028 (hidden)
📥 PO-Backlog2028
# | Projekttitel | Größe | Value-Bucket | Quartal | MoSCoW | Team | Std. | Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
∑ Geschätzte Stunden gesamt | [6 empty] | 0
Value: 🟢 Strengthen = strategische Stärkung ¦ 🔵 Innovation = neue Fähigkeiten ¦ 🔴 Repair = Fehler/Schulden beheben
MoSCoW: Must = Pflicht · Should = Soll · Could = Optional · Won't = Ausgeschlossen ¦ Team: WEB · Desktop · W->D · D->W (anteilig je 50% auf beide Teams)
Größen: S <10h · M 10–20h · L 20–40h · XL >40h · XXL >160h ¦ Stunden = automatisch aus Größe ¦ Kapazitäten (blaue Felder) = manuell

## Roadmap2028 (hidden)
🗺️ ENTWICKLUNGS-ROADMAP 2028
Q12028 |  |  | Q22028 |  |  | Q32028 |  |  | Q42028
Kapazität | Stunden | Tage | Kapazität | Stunden | Tage | Kapazität | Stunden | Tage | Kapazität | Stunden | Tage
Gesamt verfügbar | 400 | 50 | Gesamt verfügbar | 360 | 45 | Gesamt verfügbar | 320 | 40 | Gesamt verfügbar | 360 | 45
Team Desktop | 200 | 25 | Team Desktop | 176 | 22 | Team Desktop | 160 | 20 | Team Desktop | 176 | 22
Team Web | 200 | 25 | Team Web | 176 | 22 | Team Web | 160 | 20 | Team Web | 176 | 22
Grundlast-Verteilung (Ist) |  |  | Grundlast-Verteilung (Ist) |  |  | Grundlast-Verteilung (Ist) |  |  | Grundlast-Verteilung (Ist)
GL-Daily Meetings | 50 | 12.5% | GL-Daily Meetings | 45 | 12.5% | GL-Daily Meetings | 45 | 14.06% | GL-Daily Meetings | 50 | 13.89%
GL-Support/Incident | 40 | 10% | GL-Support/Incident | 35 | 9.722% | GL-Support/Incident | 30 | 9.375% | GL-Support/Incident | 35 | 9.722%
GL-Updates | 20 | 5% | GL-Updates | 20 | 5.556% | GL-Updates | 15 | 4.688% | GL-Updates | 20 | 5.556%
GL-Verwaltung | 15 | 3.75% | GL-Verwaltung | 15 | 4.167% | GL-Verwaltung | 10 | 3.125% | GL-Verwaltung | 15 | 4.167%
GL-Refinement | 30 | 7.5% | GL-Refinement | 30 | 8.333% | GL-Refinement | 25 | 7.812% | GL-Refinement | 30 | 8.333%
GL-CodeReview | 20 | 5% | GL-CodeReview | 20 | 5.556% | GL-CodeReview | 20 | 6.25% | GL-CodeReview | 20 | 5.556%
GL-Technical Debt | 25 | 6.25% | GL-Technical Debt | 20 | 5.556% | GL-Technical Debt | 20 | 6.25% | GL-Technical Debt | 25 | 6.944%
GL-Interne Tools | 15 | 3.75% | GL-Interne Tools | 10 | 2.778% | GL-Interne Tools | 10 | 3.125% | GL-Interne Tools | 15 | 4.167%
Projekttitel | Größe | Value | Projekttitel | Größe | Value | Projekttitel | Größe | Value | Projekttitel | Größe | Value
∑ Geplante Stunden (Q12028) |  | 0 | ∑ Geplante Stunden (Q22028) |  | 0 | ∑ Geplante Stunden (Q32028) |  | 0 | ∑ Geplante Stunden (Q42028) |  | 0
ℹ️ Tage = manuelle Eingabe (blau) · Stunden = automatisch (Tage × 8) ¦ Projekte: Zuweisung per Dropdown in Quartal-Blättern ¦ 🟡 Gelb = aus PO-Backlog
🟢 Strengthen · 🔵 Innovation · 🔴 Repair ¦ S <10h · M 10–20h · L 20–40h · XL >40h · XXL >160h

## Dashboard2028 (hidden)
📊 DASHBOARD — Roadmap 2028
VALUE-BUCKET VERTEILUNG — Anzahl & Prozent
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt Jahr
Strengthen (Anzahl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Strengthen (%)
Innovation (Anzahl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Innovation (%)
Repair (Anzahl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Repair (%)
Gesamt Projekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAPAZITÄT vs. GEPLANTE STUNDEN — pro Quartal & Team
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Kapazität Gesamt (h) | 400 | 360 | 320 | 360
→ Team Desktop (h) | 200 | 176 | 160 | 176
→ Team Web (h) | 200 | 176 | 160 | 176
Geplant Gesamt (h) | 0 | 0 | 0 | 0
→ Desktop geplant (h) | 0 | 0 | 0 | 0
→ Web geplant (h) | 0 | 0 | 0 | 0
→ W->D anteilig (h) | 0 | 0 | 0 | 0
→ D->W anteilig (h) | 0 | 0 | 0 | 0
Effektiv Desktop (h) | 0 | 0 | 0 | 0
Effektiv Web (h) | 0 | 0 | 0 | 0
Auslastung Desktop % | 0% | 0% | 0% | 0%
Auslastung Web % | 0% | 0% | 0% | 0%
MoSCoW VERTEILUNG — pro Quartal
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt
Must | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Should | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Could | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Won't | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEAM-ZUWEISUNG — Stunden pro Quartal
Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt
WEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desktop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
W->D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D->W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PO-BACKLOG — Einträge pro Quartal zugewiesen
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt
Aus PO-Backlog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ℹ️ W->D und D->W werden je 50% auf Team Web und Team Desktop angerechnet ¦ 🟡 Gelbe Einträge auf der Roadmap = aus PO-Backlog ¦ Kapazitäten aus Roadmap-Blatt

## Q12028 (hidden)
📋 Q12028
# | Projekttitel | Größe | Value-Bucket | Quartal | MoSCoW | Team | Std. | Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
∑ Geschätzte Stunden gesamt | [6 empty] | 0
Value: 🟢 Strengthen = strategische Stärkung ¦ 🔵 Innovation = neue Fähigkeiten ¦ 🔴 Repair = Fehler/Schulden beheben
MoSCoW: Must = Pflicht · Should = Soll · Could = Optional · Won't = Ausgeschlossen ¦ Team: WEB · Desktop · W->D · D->W (anteilig je 50% auf beide Teams)
Größen: S <10h · M 10–20h · L 20–40h · XL >40h · XXL >160h ¦ Stunden = automatisch aus Größe ¦ Kapazitäten (blaue Felder) = manuell

## Q22028 (hidden)
📋 Q22028
# | Projekttitel | Größe | Value-Bucket | Quartal | MoSCoW | Team | Std. | Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
∑ Geschätzte Stunden gesamt | [6 empty] | 0
Value: 🟢 Strengthen = strategische Stärkung ¦ 🔵 Innovation = neue Fähigkeiten ¦ 🔴 Repair = Fehler/Schulden beheben
MoSCoW: Must = Pflicht · Should = Soll · Could = Optional · Won't = Ausgeschlossen ¦ Team: WEB · Desktop · W->D · D->W (anteilig je 50% auf beide Teams)
Größen: S <10h · M 10–20h · L 20–40h · XL >40h · XXL >160h ¦ Stunden = automatisch aus Größe ¦ Kapazitäten (blaue Felder) = manuell

## Q32028 (hidden)
📋 Q32028
# | Projekttitel | Größe | Value-Bucket | Quartal | MoSCoW | Team | Std. | Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
∑ Geschätzte Stunden gesamt | [6 empty] | 0
Value: 🟢 Strengthen = strategische Stärkung ¦ 🔵 Innovation = neue Fähigkeiten ¦ 🔴 Repair = Fehler/Schulden beheben
MoSCoW: Must = Pflicht · Should = Soll · Could = Optional · Won't = Ausgeschlossen ¦ Team: WEB · Desktop · W->D · D->W (anteilig je 50% auf beide Teams)
Größen: S <10h · M 10–20h · L 20–40h · XL >40h · XXL >160h ¦ Stunden = automatisch aus Größe ¦ Kapazitäten (blaue Felder) = manuell

## Q42028 (hidden)
📋 Q42028
# | Projekttitel | Größe | Value-Bucket | Quartal | MoSCoW | Team | Std. | Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
∑ Geschätzte Stunden gesamt | [6 empty] | 0
Value: 🟢 Strengthen = strategische Stärkung ¦ 🔵 Innovation = neue Fähigkeiten ¦ 🔴 Repair = Fehler/Schulden beheben
MoSCoW: Must = Pflicht · Should = Soll · Could = Optional · Won't = Ausgeschlossen ¦ Team: WEB · Desktop · W->D · D->W (anteilig je 50% auf beide Teams)
Größen: S <10h · M 10–20h · L 20–40h · XL >40h · XXL >160h ¦ Stunden = automatisch aus Größe ¦ Kapazitäten (blaue Felder) = manuell

## DATA2028 (hidden)
Quartal | Titel | Größe | Value | Stunden | MoSCoW | Team | Quelle | helper_Q12028 | helper_Q22028 | helper_Q32028 | helper_Q42028 | helper_Backlog